LỊCH  VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo công văn số: 66  /PGD&ĐT ngày 31 tháng 5  năm 2016 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên)

Đ/c Lưu Thị Bích Hằng – Trưởng phòng - chịu trách nhiệm phụ trách chung về công tác tuyển sinh trực tuyến

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Người thực hiện |  | Lãnh đạo phụ trách PGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PGD | Các trường MN, TH, THCS |  |
| 1 | - Hoàn thành phân tuyến tuyển sinh gồm: Chỉ tiêu TS, số HS trên địa bàn, Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực….khớp với toàn bộ số liệu, khu vực tuyển sinh trong Kế hoạch tuyển sinh số 21/KH-PGD. - In báo cáo phân tuyến TS và giao chỉ tiêu TS (trong phần mềm) để đối chiếu với Kế hoạch TS số 21/KH-PGD (Theo tài liệu hướng dẫn của Sở GD) | Trước 31/5/2016 | Đ/c Chương, Q.Anh, Sơn, Vân |  | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 2 | Công khai KH tuyển sinh của các cấp trên cổng thông tin điện tử của trường, Phòng | Từ 28/5/2016 |  | Hiệu trưởng | Đ/c L.T.B Hằng Các đ/c Phó phòng |
| 3 | Các tổ MN, TH, THCS nộp báo cáo phân tuyến và chỉ tiêu TS (In ra từ phần mềm - Theo tài liệu HD của Sở GD | Trước 31/5 | Đ/c Chương, Q.Anh, Sơn, Vân |  | Đ/c L.T.B Hằng Các đ/c Phó phòng |
| 4 | - Tập huấn phần mềm công tác TS trực tuyến . Các trường chuẩn bị máy tính xách tay có cấu hình Core i3 trở lên, cài đặt Win 7 (Mang theo ổ cắm ) - Các trường nộp cho PGD Danh sách Hội đồng TS | 8h00 ngày 01/6/2016 | Đ/c Chương, Q.Anh, Sơn, Vân | HT trường MN, TH, THCS công lập | Đ/c L.T.B Hằng Các đ/c Phó phòng |
| 5 | Bàn giao mã số đăng ký HS trực tuyến - Tại phòng họp Phòng GD - Khi đi nhận mang theo CMTND | 14h00 ngày 01/6/2016 | Đ/c Huệ, Yến VP | HT Tiểu học | Đ/c L.T B.Hằng đ/c Nguyễn Hằng |
|  |  | 03/6 Tại hội nghị giao ban HT |  | HT trường MN công lập và tư thục, Chủ nhóm lớp MN tư thục | Đ/c L.T B.Hằng Đ/c Hoa |
| 6 | Nghiệm thu quy trình hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh của 3 cấp học, HD các trường XD KH, thông báo TS | 03/6/2016 | đ/c Chương, Q.Anh, Sơn, Vân |  | Đ/c Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Hà |
| 7 | Chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến (theo công văn số 2291/SGD&ĐT ngày 31/5/2016) | Ngày 5/6/2016 | đ/c Chương, Q.Anh, Sơn, Vân | HT, Các PHT, CB phụ trách CNTT, Ban tuyển sinh các trường | Đ/c L.T B.Hằng Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 8 | Các trường tiểu học – vào lớp 1 | 8h30 đến 9h30 |  |  |  |
| 9 | Các trường MN | 9h00 đến 10h30 |  |  |  |
| 10 | Các trường THCS – vào lớp 6 | 10h00 đến 11h30 |  |  |  |
| 11 | Hoàn thành, trình PGD phê duyệt và công khai kế hoạch, thông báo TS của trường, Quyết định thành lập tổ công tác nhập dữ liệu tuyển sinh trực tuyến | Từ 8/6/2016 |  | Hiệu trưởng | Đ/c Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Hà |
| 12 | Bàn giao mã số đăng ký HS trực tuyến trực tiếp cho CMHS ( lập phiếu bàn giao, danh sách – chữ ký CMHS nhận bàn giao) | Từ Ngày 8/6 đến 12/6/2016 |  | HT trường MN, TH ; Chủ nhóm lớp MN tư thục | Đ/c L.T B.Hằng, Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng |
| 13 | Gửi báo cáo nhanh về công tác bàn giao mã số cho CMHS gồm: Báo cáo tiến độ bàn giao mã cho CMHS + Tổng số HS; Số CMHS đã nhận – Kèm theo Danh sách CMHS ký nhận bàn giao mã số của học sinh. | Ngày 14/6/2016 |  | HT trường MN, TH ; Chủ nhóm lớp MN tư thục | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 14 | Tuyên truyền hướng dẫn CMHS đăng ký TS trực tuyến thông qua đài truyền hình Hà Nội; Cổng thông tin của Sở GD, Phòng GD, các nhà trường. Đài truyền thanh các phường. Dán thông báo TS tại Bảng tin các nhà trường ( cổng trường), Nhà văn hóa tổ dân phố | Từ ngày 10/6/2016 |  | các trường MN, TH, THCS | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 15 | Các trường hướng dẫn CMHS tra cứu khu vực phân tuyến tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ : http://hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-dau-cap/ke-hoach-tuyen-sinh-vao-cac-truong-mam-non-lop-1-lop-6-nam-hoc-2016-2017-thuoc-c987-3799.aspx |  |  | CMHS, các trường MN, TH, THCS | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 16 | Kiểm tra CSVC chuẩn bị công tác TS của các trường | 13,14/6/2016 | Các tổ | HT, Ban TS | Lãnh đạo PGD |
| 17 | - Tiếp nhận đăng ký HS trực tuyến (Theo quy trình TS trực tuyến của Sở GD - CV số 2197 của Sở GD&ĐT ngày 23/5/2016 có đính kèm) | Từ 15-27/6/2016 |  | CMHS, các trường MN, TH, THCS | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 18 | CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet tại trang thông tin điện tử: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ | Theo lịch của SGD: |  |  |  |
|  | Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 | 15-18/6/2016 |  |  | Đ/c Nguyễn Hằng, |
|  | Tuyển sinh trực tuyến vào trường MN | 19-22/6/2016 |  |  | Đ/c Ngô Thị Hoa, |
|  | Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 | 23-27/6/2016 |  |  | Đ/c Vũ Thị Thu Hà |
| 19 | Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký TS (Theo quy trình tổ chức TS trực tuyến của Sở GD công văn số 2197 của Sở GD&ĐT ngày 23/5/2016 có đính kèm) | Từ 01/7/2016 đến 15/7/2016 |  | HT MN, TH, THCS Công lập, tư thục | Đ/c Ngô Thị Hoa, Đ/c Nguyễn Hằng, Đ/c Vũ Thị Thu Hà |
| 20 | Rà soát lại toàn bộ dữ liệu gồm các thông tin của HS (theo hồ sơ đăng ký tuyển sinh) trong phần mềm tuyển sinh trực tuyến | Ngày 14,15/7/2016 |  | HT MN, TH, THCS Công lập, tư thục | Đ/c Ngô Thị Hoa, Đ/c Nguyễn Hằng, Đ/c Vũ Thị Thu Hà |
| 21 | Báo cáo PGD kết quả tuyển sinh ; trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu | Ngày 15/7/2016 |  | Các trường MN, TH, THCS công lập | Đ/c L.T B.Hằng |
| 22 | Phòng GD rà soát toàn bộ dữ liệu trong phần mềm , báo cáo tổng hợp số liệu kết quả TS của các trường | Ngày 18/7/2016 | Đ/c Sơn, Quốc Anh, Vân |  | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 23 | - Phòng GD báo cáo xin ý kiến SGD, UBND Quận phê duyệt phương án TS bổ sung của nhà trường | Từ ngày 18/7/2016 đến 20/7/2016 |  |  | Đ/c L.T B.Hằng |
| 24 | - Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký TS bổ sung( nếu có - Theo quy trình tổ chức Tuyển sinh trực tuyến của Sở GD công văn số 2197 của Sở GD&ĐT ngày 23/5/2016 có đính kèm) |  |  | HT Các trường MN, TH, THCS | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 25 | Các trường Báo cáo nhanh công tác TS về PGD | Ngày 20/7/2016 |  | HT Các trường MN, TH, THCS | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 26 | Các cấp học Báo cáo nhanh công tác tuyển sinh cho đ/c Vũ Hà | Ngày 21/7/2016 | Đ/c Sơn, Quốc Anh, Vân |  | Đ/c Ngô Thị Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 27 | Báo cáo nhanh công tác tuyển sinh toàn Ngành cho Sở GD | Ngày 22/7/2016 | PGD |  | Đ/c Vũ Thị Thu Hà |
| 28 | Các trường báo cáo Phòng GD chính thức kết quả công tác tuyển sinh | Ngày 25/7/2016 |  | HT Các trường MN, TH, THCS | Đ/c Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 29 | Phòng GD rà soát toàn bộ dữ liệu trong phần mềm và báo cáo chính thưc tuyển sinh của từng cấp học | Ngày 26/7/2016 | Đ/c Sơn, Quốc Anh, Vân |  | Đ/c Hoa, Nguyễn Hằng, Vũ Thị Thu Hà |
| 30 | Hoàn thành và nộp Báo cáo chính thức công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 về Sở GD&ĐT, UBND quận | Ngày 27-29/7/2016 | Đ/c Sơn, Quốc Anh, Vân |  | Đ/c L.T B.Hằng đVũ Thị Thu Hà; |