	UBND QUẬN LONG BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:    42      /KH-PGD&ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Biên, ngày      6    tháng  9   năm 2016


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện  dạy chuyên đề  phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
Năm học 2016-2017
 
Căn cứ vào công văn số 5793 của SGD&ĐT-GDTrH ngày 18/7/2012 hướng dẫn triển khai thực hiện đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột”;
Căn cứ công văn số 3535/BGD&ĐT-GDTrH ngày 27/05/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “ Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác;
Căn cứ công văn 3337/SGD&ĐT-GDTrH ngày 06/9/2016 của Sử GD&ĐT Hà Nội về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Quận Long Biên;
Phòng GD&ĐT Quận Long Biên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện  dạy chuyên đề phương pháp “Bàn tay nặn bột” như sau:

A. Mục đích yêu cầu:
- Đảm bảo 100% giáo viên các trường hiểu và tiếp cận được phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy.

-  Giáo viên triển khai giảng dạy phương pháp này trong một số tiết học .

- Qua việc triển khai phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” dưới hình thức chuyên đề cấp trường, cấp Quận; giáo viên và học sinh rút ra được những ưu và tồn tại khi thực hiện phương pháp dạy học mới này.

- Từ đó có thể vận dụng phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” vào một số tiết phù hợp với  môn: Lý, Sinh, Hóa  và một số môn học khác.
B. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng GD&ĐT

 Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai dạy học phương pháp “Bàn tay nặn bột” trên địa bàn quận,.

Chỉ đạo các trường  trên địa bàn quận thực hiện chuyên đề cấp trường, cấp Quận. 
- Rút  kinh nghiệm các chuyên đề. Tổ chức triển khai phối hợp PP dạy học BTNB vào các môn học khác trên địa bàn Quận.

2. Các trường THCS :
- Tiếp tục triển khai bồi dưỡng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” đến 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, lựa chọn các nội dung phù hợp với PP dạy học BTNT trong giảng dạy.
- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể  phương pháp “Bàn tay nặn bột”  trên  các môn   Lý, Hóa, Sinh và một số môn học khác  (Kế hoạch cần cụ thể rõ tiết dạy , môn , người thực hiện …). Gửi kế hoạch về PGD vào ngày 15/9/2016.

      (Các Đ/c Nhóm trưởng các Môn Lý: Vũ Thị Hạnh – THCS Ái Mộ
                                                  Môn Hóa : Lý Như Hoa – THCS Bồ Đề
                                                  Môn Sinh : Vũ Thị Hải Yến – THCS Ngô Gia Tự
Cùng các Đ/c GV cốt cán được tập huấn tại Đồ Sơn tham gia xây dựng chuyên đề cấp Quận  tại các trường . )
- Các trường thực hiện chuyên đề cấp Quận tổ chức quay film bài dạy chuyên đề, Lưu đĩa DVD . Gửi  02 bộ giáo án và đĩa bài giảng về PGD sau khi thực hiện chuyên đề cấp Quận để PGD gửi về Sở.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường: 100% các trường thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng, PGD&ĐT sẽ bố trí dự  và kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhà trường.
- Sau chuyên đề, tổ chức rút kinh nghiệm, thảo luận  trong tổ nhóm chuyên  phổ biến PPDH mới  và nhân rộng các tiết thực hiện tốt, lồng ghép PPDH BTNB trong một số khâu của quá trình dạy học  trong một số môn học khác. 
- 100% giáo viên Lý; Hóa , Sinh có ít nhất 03 tiết dạy/ học kì áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột.  (Có lịch đăng kí bài dạy cụ thể từ đầu năm học )

- Động viên các giáo viên  giảng dạy các môn học khác  lựa chọn các  nội dung phù hợp  để áp dụng  phương pháp dạy học này trong một số tiết dạy .

- Nộp báo cáo đánh giá về công tác triển khai thực hiện  dạy học với PPBTNB của nhà trường , rút kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất về PGD vào cuối học kì 1 và cuối năm học cùng với báo cáo sơ kết và tổng kết năm học.
3.  Phân công thực hiện chuyên đề cấp quận : (3 môn Lý- Hóa- Sinh ):

	TT
	Học Kì
	Vật lý
	Hóa Học
	Sinh học

	1
	I ( Tuần 1 tháng 10/2016)
	Gia Thụy
	Ái Mộ
	Việt Hưng

	2
	II (Tuần 1 tháng 03/2017 )
	Ngô Gia Tự
	Ngọc Lâm
	Đức Giang


     Trên đây là kế hoạch chỉ đạo  triển khai dạy chuyên đề phương pháp “Bàn tay nặn bột”   năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT Quận Long Biên. Nhận được công văn này hiệu trưởng các đơn vị trường khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc. Những vấn đề chưa rõ, cần trao đổi đề nghị liên hệ với bộ phận Chuyên môn Phòng GD&ĐT./.

	  Nơi nhận:

-Sở GD&ĐT : Để BC

- Các trường THCS; Để thực hiện

- Lưu VP.
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã kí
Vũ Thị Thu Hà


Phòng GD&ĐT Quận Long Biên

LỊCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ  PHƯƠNG PHÁP “ BÀN TAY NẶN BỘT”

(Kèm theo Kế hoạch  42    /KH-PGD&ĐT ngày 30  /8/2016  của PGD&ĐT Quận Long Biên)

	TT
	Trường
	Môn
	Khối
	Thời gian
	Nội dung Bài
	GV thực hiện

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	


PAGE  
1

