BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Kế hoạch số: 18 /KH-MNGQ ngày  03/6/2022 của Trường Mầm non Gia Quất)

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh – Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm phụ trách chung về công tác tuyển sinh trực tuyến

| Thời gian | Người thực hiện | Nội dung công việc | Lãnh đạo phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước 06/5/2022 | Đ/c Dương Thị Thanh Hải | Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh lên phòng GD&ĐT | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| Trước ngày 27/5/2022 | GV các lớp MGL | Bàn giao mã số (kèm mật khẩu và được bảo mật) trực tiếp cho CMHS | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| ngày ………. | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh | Dự họp duyệt kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD&ĐT | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| 20/5/2022 | Đ/c Dương Thị Thanh Hải | Niêm yết công khai kế hoạch, thông báo tuyển sinh qua cổng thông tin, bảng tin tại nhà trường, tại UBND Phường và trên đài truyền thanh của phường Thượng Thanh, các tổ dân phố thuộc địa bàn tuyển sinh | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| 10/6- 12/6/2022 | Đ/c Ngô Thị Hoài Phương, Đ/c Dương Thị Minh Ngọc, Đ/c Hoa Mai, Đ/c Đ/c Chinh, Đ/c Hải | Chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến (lần 1) | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| 18/6 - 20/6/2022 | Đ/c Ngô Thị Hoài Phương, Đ/c Dương Thị Minh Ngọc, Đ/c Hoa Mai, Đ/c Đ/c Chinh, Đ/c Hải | Chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến (lần 2) | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| Từ 04/7 -06/7/2022 | Đ/c Hoài Phương, Đ/c Minh Ngọc, Đ/c Hoa Mai, Đ/c Đ/c Chinh, Đ/c Hải | - Hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến - Nhà trường tiếp nhận đăng ký HS trực tuyến | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| 18/7/2022 | Đ/c Dương Thị Thanh Hải | Công bố danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| Từ 13/7 đến 18/7/2022 | Hội đồng tuyển sinh | Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh, |
| 18/7/2022 | Đ/c Ngô Thị Hoài Phương Đ/c Dương Thị Thanh Hải | - Báo cáo nhanh về PGD kết quả tuyển sinh - Trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| 21/7 - 22/7/2022 | Đ/c Dương Thị Thanh Hải | Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung nếu có | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| 23/7 | Đ/c Dương Thị Thanh Hải | Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |
| 05/8/2022 | Đ/c Dương Thị Thanh Hải | - Công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào trường. - Nộp báo cáo chính thức về PGD và danh sách HS trúng tuyển vào trường | Đ/c Nguyễn Ngọc Anh |