|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG THCS GIA THỤYSố : /KH –THCS GT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** Gia Thụy, ngày 4 tháng 3 năm 2021 |
| **KẾ HOẠCH**  **Tham gia Ngày hội công nghệ thông tin**  **ngành GD&ĐT quận Long Biên lần thứ V** | |

Căn cứ Kế hoạch số 2/KH-CỤM TĐ số 7 ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Cụm thi đua số 7;

Trường THCS Gia Thụy xây dựng Kế hoạch tham gia Ngày hội công nghệ thông tin cấp Quận như sau:

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

- Thời gian tổ chức cấp Quận : 12,13/3/2021.

- Địa điểm tổ chức cấp Quận: Trường THCS Chu Văn An, khu vực trưng bày số 6

- Các trường trong cụm (11 trường):

**B. CÁC ĐỒNG CHÍ CB,GV,NV THAM GIA:**

**1. Ban giám hiệu: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phạm Thị Hải Vân**

**2. Các đc GV, NV:**

+ Tổ Toán Lý: đ/c Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương Thảo

+ Tổ Xã hội: đ/c Đinh Thị Kiều Nhung, Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ngoan

+ Tổ Năng khiếu: đ/c Đinh Tiến Mạnh, Phùng Văn Dũng

+ Tổ Hóa Sinh Địa: đ/c Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà

+ Tổ VP: đ/c Đinh Thị Lan, Trần Thị Ánh Kim

**C. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian**  **hoàn thành** |
|  | **Họp triển khai kế hoạch** | **đ/c M.Linh** | **6/3/21** |
| 1 | Viết bài giới thiệu về trường (bản word)  + Tên trường  + Số lượng GV,NV, HS  + CSVC  + Thành tích chung  + HĐ CNTT | Nguyễn Thị Ngoan  Nguyễn Thị Thu Hà | 7/3/21 |
| 2 | Chuẩn bị 20 ảnh của nhà trường. Tập trung ảnh về HĐ CNTT | Đinh Tiến Mạnh, Phùng Văn Dũng |  |
| 3 | Viết bài giới thiệu về cụm  (Nhận tư liệu từ C2 Ngọc Thụy)  - Tổng số trường, tên các nhà trường  - Số trường là trường học điện tử, tên trường  - Thành tích và điểm mạnh nổi trội của từng trường  - Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, điều hành. | Đinh Thị Kiều Nhung trực tiếp viết  Nguyễn Thị Phượng duyệt nội dung | 9/3 |
| 4 | Hoàn thành clip và ghi âm  Chuyển C2 Ngọc Thụy đóng góp ý kiến. | Đinh Tiến Mạnh  Nguyễn Lệ Hằng | 10/3 |
| 5 | Hoàn thiện trang web: chú ý giao diện, nội dung (tham khảo trang w các trường bạn) | Đinh Thị Lan  Nguyễn Bích Ngọc | 10/3 |
| 6 | In đĩa bài giảng điện tử, bài giảng Elearning, bản cứng thuyết minh bài giảng Elearning, phần mềm học liệu và bản thuyết minh phân mềm học liệu | Nguyễn Bích Ngọc | 10/3 |
| 7 | SKKN (Bản cứng) (10 bản) | Trần Thị Ánh Kim  Nguyễn Thị Thu Hà | 10/3 |
| 8 | Các thiết bị và đồ dùng dạy học trưng bày | Nguyễn Thị Hương Thảo  Đỗ Thị Hồng Nhung | 10/3 |

            Đề nghị các đ/c được phân công thực hiện nghiêm túc kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng để ngày hội CNTT diễn ra hiệu quả./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  *- - Đ/c HT : để b/c;*  *- Các đ/c có tên để t/h;*  *- - Lưu VP* | KT HIỆU TRƯỞNG  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  Phạm Thị Hải Vân |