|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN LONG BIÊN  **TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG**  Số: /KH-THCSĐTVH | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**  *Long Biên, ngày tháng năm 2017* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức cuộc thi “Học sinh Đô Thị Việt Hưng thanh lịch, văn minh”**

Căn cứ kế hoạch hoạt động đội năm học 2017 – 2018;

Trường THCS Đô Thị Việt Hưng xây dựng kế Tổ chức cuộc thi “Học sinh Đô Thị Việt Hưng thanh lịch” như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

- Tập trung tổ chức tuyên truyền, liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Noel 25/12 và mừng năm mới 2018.

- Giúp học sinh học hỏi, tiếp thu truyền thống thanh lịch văn minh - nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội.

- 100% chi đội tổ chức đợt thi đua đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

**II. THỜI GIAN:**

- Tổng duyệt: 14h ngày 22/12/2017 (thứ 6)

- Tổ chức thi: 7h30 ngày 23/12/2017 (thứ 7)

**III. THÀNH PHẦN THAM GIA:**

- Đại diện Công ty ứng dụng Công nghệ giáo dục Goldkids Việt Nam

- Tham gia thi: Khối 6,7,8 mỗi lớp 1 đội thi, 1 đội thi không quá 10 người.

- Văn nghệ chào mừng (hát bằng Tiếng Anh, nhảy trên nền nhạc Tiếng Anh): Khối 9 mỗi lớp 1 tiết mục (không bắt buộc).

**IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:**

**1. Phần thi trình diễn thời trang: Chủ đề Trang phục tự chọn**

- Số lượng: Mỗi đội 1 nam, 1 nữ

- Trang phục biểu diễn: Tự chọn.

- Thời gian đăng kí trang phục biểu diễn: 15h ngày 14/12/2017

- Thời gian giáo viên của Công ty TNHH Ứng dụng Công nghệ giáo dục Goldkids Việt Nam hướng dẫn học sinh**:** 15h ngày 20/12/2017**.**

- Biểu điểm:

\* Tổng điểm: 30 điểm

+ Trang phục đẹp, phù hợp lứa tuổi: 10 điểm

+ Trình diễn đẹp, chuyên nghiệp: 10 điểm

+ Trang phục có sự sáng tạo: 5 điểm

+ Tự tin, biểu cảm gương mặt, biểu cảm chuyển động cơ thể, chân, tay tốt: 5 điểm.

\* Lưu ý: Không được mặc trang phục phản cảm: Váy quá ngắn, quần đùi, váy, quần áo quá mỏng, hở…

**2. Phần thi thứ hai: Thi tài năng**

- Chủ đề: Tình bạn, Noel- chào đón năm mới, bảo vệ môi trường.

- Hình thức biểu diễn: Thuyết trình, hát, kịch, thơ bằng Tiếng Anh

- Thời gian thi: 5 phút

- Đối tượng thi: Mỗi đội thi 1 tiết mục.

- Thời gian đăng kí tiết mục, bốc thăm thứ tự thi: 15h ngày 15/12/2017

- Biểu điểm:

\* Tổng điểm: 40 điểm

+ Thời gian tối đa: 5 phút

+ Đúng chủ đề: 5 điểm

+ Trang phục đẹp, phù hợp: 5 điểm

+ Đúng nhạc, đúng tông, biểu diễn đẹp, truyền cảm, có tính nghệ thuật…: 10 điểm

+ Hấp dẫn, sáng tạo: 10 điểm

+ Phát âm chuẩn: 10 điểm

+ Quá giờ: - 2 điểm

+ Không đúng chủ đề: - 3 điểm

**3. Phần thi thứ nhất: Học sinh Đô Thị Việt Hưng thanh lịch, văn minh**

- Số lượng: Mỗi đội 1 nam, 1 nữ

- Thời gian: 2 phút

- Nội dung: Mỗi đội bốc thăm câu hỏi và trả lời câu hỏi về thanh lịch văn minh, xử lý tình huống.

- Biểu điểm:

\* Tổng điểm: 30 điểm

+ Thời gian tối đa: 2 phút

+ Đúng nội dung: 20 điểm

+ Phong cách trình bày, tác phong, trang phục: 5 điểm

+ Sáng tạo: 3 điểm

+ Diễn đạt lưu loát, biểu cảm: 2 điểm

+ Quá giờ: -2 điểm

**4. Cơ cấu giải thưởng**

01 giải xuất sắc: 500.000đ

02 giải nhất: 400.000 x 2=800.000đ

03 giải nhì: 300.000 x 3 = 900.000đ

04 giải ba: 200.000 x 4 =800.000đ

05 giải khuyến khích: 100.000 x 5 = 500.000 đ

05 giải tham gia của Khối 9: 100.000 x 5 = 500.000 đ

**V. Tổ chức thực hiện:**

**1. Thành lập Ban tổ chức hội thi gồm các đ/c sau:**

**a. Ban tổ chức:**

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng - Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó hiệu trưởng - Phó ban

Đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó hiệu trưởng - Phó ban

Đ/c Cấn Anh Tuấn - Bí thư chi đoàn - Uỷ viên

Đ/c Lê Thị Lan - TPT- Uỷ viên

Đ/c  Trần Thị Huyền - CT Công đoàn - Uỷ viên

Đ/c Nguyễn Thị Vĩnh Hà – Kế Toán - Ủy viên

Đ/c Nguyễn Ngọc Trâm – Thủ quỹ - Ủy viên

**b. Ban tổ chức có nhiệm vụ:**

+ Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên vào ngày 15/12/2017.

+ Tham mưu Hiệu trưởng lập ban giám khảo hội thi. Ban giám khảo thống nhất xây dựng biểu điểm chấm.

+ Lên kế hoạch tổ chức cuộc thi, tổ chức trao giải thưởng.

+ Thực hiện và tập hợp các hồ sơ, văn bản, danh sách nộp về Hiệu trưởng sau khi công việc hoàn thành.

**c. Thành phần ban giám khảo:**

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thúy

Đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đ/c giáo viên Song ngữ

Đại diện Công ty Goldkids Việt Nam

Đ/c Chu Thanh Loan

**Lưu ý**: - Các đ/c trong ban giám khảo chấm không được lệch nhau quá 1 điểm, nếu chấm lệch nhau hơn 1 điểm thì cần hội ý lại về tiết mục đó để thống nhất đảm bảo tính công bằng.

- Cách tính điểm: Sẽ lấy điểm thành phần điểm của từng giám khảo cộng lại, sau đó sắp xếp theo thứ tự điểm.

**2. Giáo viên phụ trách chi cần:**

- Chuẩn bị nội dung, tập luyện cho học sinh tham gia hội thi có chất lượng.

**3. Chi đoàn:** Hỗ trợ chuẩn bị sân khấu, âm thanh, bảo đảm ATTT cho hội thi.

**IV Dự trù kinh phí:**

- Thuê âm thanh, sân khấu: 6.500.000đ

- Giải thưởng: 4.000.000đ

**Tổng: 10.500.000đ**

Trên đây là kế hoạch thi “Học sinh Đô Thị Việt Hưng thanh lịch, văn minh” của trường THCS Đô Thị Việt Hưng, Ban Giám Hiệu nhà trường đề nghị các chi đội triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - BGH (để c/đ);  - Các đ/c GVCN, TPT (t/h);  - Lưu: VP./. | **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Kim Thúy** |

**PHÂN CÔNG THỰC HIỆN**

***(****Ban hành kèm theo Kế hoạch số: ……./KH-THCSĐTVH ngày…….tháng…….năm 2017 của trường THCS Đô Thị Việt Hưng)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian hoàn thành** | **Lãnh đạo phụ trách** | **Ký tên** |
|  | Phụ trách chung | Đ/c Kim Thúy |  |  |  |
|  | Xây dựng kế hoạch | Đ/c Lan | Ngày 06/12/2017 | Đ/c Kim Thúy |  |
|  | Viết chương trình | Đ/c Minh Thúy PT | Ngày 19/12/2017 | Đ/c Kim Thúy |  |
|  | Dẫn chương trình | 2 học sinh | Ngày 19/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Phần thi thứ nhất: Câu hỏi về Thanh lịch văn minh (20 câu) | Đ/c Thủy PT | Ngày 19/12/2017 | Đ/c Minh Thúy |  |
|  | Phần thi tài năng | GVCN khối 6,7,8 |  | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Phần thi biểu diễn thời trang | GVCN khối 6,7,8, Công ty Goldkids Việt Nam | Ngày 23/12/2017 | Đ/c Kim Thúy |  |
|  | Văn nghệ chào mừng | GVCN Khối 9, Đ/c Loan | Ngày 19/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Bốc thăm thứ tự dự thi, đăng kí tiết mục thi tài năng, đăng kí trang phục biểu diễn. | GVCN Khối 6,7,8; Đ/c Lan | 15h ngày 14/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Diễn văn khai mạc | Đ/c Kim Thúy | Ngày 23/12/2017 |  |  |
|  | Ban giám khảo hội thi | Đ/c Kim Thúy, Minh Thúy, Minh Ngọc, Đ/c giáo viên Song ngữ, Đại diện Công ty Goldkids Việt Nam, Đ/c  Loan | Ngày 23/12/2017 | Đ/c Kim Thúy |  |
|  | Thuê âm thanh, sân khấu | Đ/c Lan, Tuấn | Ngày 22/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Phụ trách vệ sinh khung cảnh sư phạm (đoạn đường tự quản các lớp được phân công) | GVCN | Hoàn thành trước 16h ngày 22/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Quét nhà thể chất. Phụ trách kê, dọn bàn ghế khu vực đại biểu đầu giờ, cuối giờ. Khăn trải bàn + Hoa, lẵng hoa giả, bục phát biểu. | Đ/c Hạnh + Lớp 7A2  Đ/c Lan | Hoàn thành Trước 16h ngày 22/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Chụp ảnh | Đ/c Đức | Ngày 23/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Dán phông chữ | Đ/c Luyện Hạnh | Trước 16h ngày 22/12/2017 | Đ/c Minh Thúy |  |
|  | Dự trù kinh phí | Đ/c Lan | Ngày 20/12/2017 | Đ/c Kim Thúy |  |
|  | Phụ trách âm thanh, loa đài | Đ/c Lịch, Tuấn | Trước 11h ngày 22/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Chuẩn bị 6 mic | Đ/c Bùi Hạnh | Trước 11h ngày 22/12/2017 | Đ/c Minh Ngọc |  |
|  | Tổng duyệt phần 1 thi biểu diễn thời trang | Đ/c Lan, Hường, GVCN | 14h Ngày 22/12/2017 | Đ/c Kim Thúy |  |
|  | Tổng duyệt phần 2 thi tài năng | Đ/c Lan, Hường, GVCN | 15h Ngày 22/12/2017 | Đ/c Kim Thúy |  |
|  | Tổng duyệt phần 3 thi Học sinh Đô Thị Việt Hưng thanh lịch, văn minh | Đ/c Lan, Hường, GVCN | 16h30 Ngày 22/12/2017 | Đ/c Kim Thúy |  |